豫水职院〔2018〕65号

河南水利与环境职业学院关于印发

《教学质量提升年活动实施方案》的通知

各相关部门、系部及教研室：

为贯彻落实十九大精神，切实加强内涵建设，全面提升我校教育教学质量，经研究决定在2018年5月—2019年6月期间开展教学质量提升年活动。为保证该项活动有序进行，特制订《教学质量提升年活动实施方案》，经校领导研究通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：河南水利与环境职业学院教学质量提升年活动实施方案

2018年5月9日

附  件

河南水利与环境职业学院

教学质量提升年活动实施方案

为贯彻落实十九大精神，切实加强内涵建设，全面提升我校教育教学质量，经研究决定在2018年5月—2019年6月期间开展教学质量提升年活动。为保证该项活动有序进行，特制订本方案。

一、指导思想与总体目标

（一）指导思想

认真贯彻落实党的教育方针，遵循高等职业教育教学规律，将“质量立校”的理念融入日常教育教学工作中，以人才培养质量提升为核心，以教师教学能力提升为重点，以师德师风学风考风建设为抓手，以提高课堂教学质量为突破口，以规范教育教学管理体系和完善落实教学管理规章制度为主要内容，深入探索实践新形势下教学质量管理的新途径、新方法，强化管理措施，进一步促进教育教学质量管理工作的科学化、规范化和精细化，努力办好人民满意的高等职业教育。

（二）总体目标

通过开展教学质量提升年活动，不断强化现代教学质量意识，建立健全教学质量管理规章制度，明确教学管理人员工作职责，规范教学管理行为，建立良好的教学秩序；加强师德师风学风考风建设，完善教学激励机制，提高教和学两方面的积极性；完善学校教学质量标准和评价体系，健全学校内部教学质量保障和监控体系，进一步把学校教学质量工作推上一个新台阶。

二、组织机构

为确保教学质量提升年活动的顺利开展，学校成立教学质量提升年活动领导小组，负责对活动进行领导和推进。

组  长：郑志宏

副组长：黄功学 蒋彦成 张凌杰

成  员：张竟超 徐水平 宋金晓 刘国发 袁国立 包永刚

文  琳 武凤翔 肖文珍 赵  辰 李文林 张德喜

郭海山 张卫国 范伟丽 陈锦杰 李保海

领导小组下设办公室。

主任：张竟超（兼）、徐水平（兼）

三、活动内容和任务

教学质量提升年活动计划在观念转变、优秀基层教学组织创建、课堂教学质量管理、教师教学能力提升、“三风”建设、实践教学管理等方面开展系列活动。

（一）促进观念转变学习专项活动

1. 实施单位：教研处、教务处、质量监控办、学生处、各系部（中心）、实验实训中心

2. 实施时段：2018年5月— 6月

3. 活动内容：

开展全面提升教育教学质量的专项学习活动，聘请专家进行质量文化方面的专题讲座，编印教学质量提升年活动学习材料，深入领会有关高等职业教育的文件精神。内容包括《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、《河南省人民政府关于全面提高高等教育质量的若干意见》（豫政〔2012〕92号）及“十九大”相关内容等。并制定教学质量提升年活动先进单位和先进个人评选办法。

（二）优秀基层教学组织创建专项活动

1. 实施单位：教务处、各系部（中心）、教研室

2. 实施时段：2018年9月 - 2019年6月

3. 主体文件和活动内容：

（1）组织学习《河南省教育厅关于进一步加强高等学校基层教学组织建设提高教学水平的指导意见》（教高〔2016〕856号）和学校《加强基层教学组织建设的实施办法》、《教研室工作管理与考核办法》、《教研室建设标准》等文件精神，进一步完善学校教学管理体制，有序推进基层教学组织的建设与管理。

（2）开展优秀基层教学组织创建活动，增强基层教学组织活力，强化基层教学组织功能，更好地发挥基层教学组织在立德树人、提高教学水平和人才培养质量中的重要作用。

（三）课堂教学质量管理专项活动

1. 实施单位：教务处、教学质量监控办、学生处、各系部（中心）、人事处

2. 实施时段：2018年9月- 2019年6月

3. 主体文件和活动内容：

（1）组织教学及教学管理人员学习学校《教育质量监控实施方案》和《教学事故认定与处理办法》，规范教学及教学管理人员行为，明确管理职责，强化责任意识，调动教学及教学管理人员工作的积极性、主动性。

（2）在学生各班全面强调《学生违纪处理实施细则》等规章制度中有关课堂教学的内容，并严格执行，以规范学生在课堂教学中的行为，增强约束，促进自律。

（3）查找教学过程（包括教学进度计划的制定与实施、课堂教学、实践教学、教学考核等）中存在的管理漏洞，完善对教学过程管理的规章制度。

（4）结合日常教学检查完善听课巡课制度，组织观摩教学，全面开展听课巡课活动，力争课堂纪律及课堂教学效果有大的改观。

（四）教师教学能力提升专项活动

1. 实施单位：人事处、教务处、教学质量监控办、教研处、各系部（中心）

2. 实施时段：2018年9月—2019年6月

3. 主体文件和活动内容：

（1）完善教研活动管理制度及安排计划，提高教研活动内容的针对性和有效性。

（2）制定优质课比赛实施方案，开展院系两级优质课比赛，提高教师教学水平和能力，并选拔优秀教师参加省级优质课比赛。

（3）组织开展教师教学能力提升相关培训。

（4）继续推进“青蓝工程”导师带徒工作，完善管理制度，强化出师考核，促进青年教师教学能力的快速提高。

（五）“三风”建设专项活动

1. 实施单位：人事处、教务处、学生处、教研处、团委、教学质量监控办、各系部（中心）、实验实训中心。

2. 实施时段：2018年9月 -2019年6月

3. 主体文件和活动内容：

（1）制定关于推进“师德师风、学风、考风”建设的实施意见，系统设计“三风”建设活动方案：①人事处牵头负责制定师德师风建设活动方案，参与单位包括教务处、教学质量监控办、教研处；②学生处牵头负责制定学风建设活动方案，参与单位包括团委、教务处、教学质量监控办及各系部；③教务处牵头负责制定考风建设活动方案，参与单位包括学生处、团委及各系部。

（2）成立学校师德师风、学风督导小组，加强师德师风、学风状况的督查和督导。

（3）以整肃考试纪律为重点，强化考试环节的组织、管理与监督，严肃处置考试违纪、作弊行为，营造诚信、公平的考试环境。

（六）实践教学管理专项活动

1. 实施单位：教务处、各系部（中心）、实验实训中心

2. 实施时段：2018年9月—2019年6月

3. 主体文件和活动内容：

（1）加强校内实践教学环节的监督与管理，严格执行实践教学管理的规章制度。

（2）完善顶岗实习管理制度，充分利用现有资源，加强校内外学生实习实训的过程管理，严格落实顶岗实习的信息化管理。

（3）制定顶岗实习优秀成果评选办法，开展顶岗实习优秀成果评选工作。

四、活动步骤和时间节点

教学质量提升年活动时间为：2018年5月—2019年6月，分三个阶段进行。

（一）第一阶段：宣传发动、学习和查找教学质量管理不足阶段（2018年5月—6月）

1. 开展教学质量提升年活动活动动员。出台活动实施方案，明确工作部署，细化工作任务，安排工作进程。

2. 充分利用各种媒体，广泛宣传，让全体师生员工深入理解活动的重要意义及主要内容，积极、认真地投入到教学质量提升年活动中。

3. 开展促进观念转变的专项学习活动，编印教学质量提升年活动学习材料，深入领会有关高等职业教育的文件及会议讲话精神。

4. 各教学单位认真查找在教学过程中影响或制约教学质量的各种因素，研究解决办法。

5. 各教学单位根据学校教学质量提升年活动实施方案和本单位的教学管理实际情况，制订本单位的具体工作计划，围绕教学质量提升年活动的总体目标，将各项工作任务落到实处，确保活动取得实效。

（二）第二阶段：组织实施阶段（2018年9月—2019年6月）

根据学校教学质量提升年活动实施方案，有序开展优秀基层教学组织创建、课堂教学质量管理、教师教学能力提升、“三风”建设专项活动及实践教学管理专项活动，各相关单位根据具体的活动计划、内容安排及措施，认真开展好每一项活动，加强过程管理，及时检查总结，并处理发现的问题。

（三）第三阶段：总结表彰阶段（2019年9月）

根据教学质量提升年活动先进单位和先进个人评选办法，评选教学质量提升年活动先进单位和先进个人。

各教学单位认真总结活动经验、取得的成果及存在的问题。学校组织召开教学质量提升年活动总结会议，向全校通报各项活动开展情况，对活动先进单位和个人进行表彰，对活动中先进的案例进行宣传，对师生反应的问题进行反馈并予以解决。

五、工作要求

（一）明确分工，各尽其责

学校教学质量提升年活动领导小组负责活动的统筹规划和组织领导；教学质量提升年活动办公室具体负责各项活动的计划安排和检查落实。各相关职能部门要按照学校的统一部署，制定本部门职责范围内的专项活动方案并认真落实。各系部（中心）要结合本单位实际，制订切实可行的工作计划，负责本单位活动的组织实施和落实。各级领导要明确任务，各负其责，真抓实干，把工作落到实处。

（二）加大宣传，全员参与

通过学校和部门网站、校园宣传栏、会议活动等多种形式加大宣传力度，营造教学质量提升年活动的浓郁氛围；使全校上下普遍认识到开展教学质量提升年活动，对提高我校教学管理能力和服务水平及促进教学质量提高的重要意义。

（三）真抓实干，积极诊改

各部门要从提高教学质量、提升办学水平的总体要求出发，把教学质量提升年活动与树立优良师德师风、学风、校风结合起来，与深化教学改革、省级优质校建设及内部质量保证体系诊断与改进工作结合起来，作为今明两年的一项重要工作抓好抓实，认真检查本部门在教学过程中存在的问题，做到边检查、边整改、边建设。

（四）加强考核，确保实效

把教学质量提升年活动开展情况，纳入对各相关单位学年工作绩效考核之中，并作为年度考核的重要内容。各相关部门要根据本部门的特点和条件，提高活动质量，确保活动实效。

附表

河南水利与环境职业学院

“教学质量提升年”典型活动任务清单

| 序号 | 任务名称 | 负责部门 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学质量提升年活动启动会议 | 活动办公室 | 5月20日前 |
| 2 | 编印教学质量提升年活动学习材料 | 教研处 | 5月20日前 |
| 3 | 学生管理制度学习 | 学生处 | 5月25日前 |
| 4 | 优秀基层教学组织创建活动 | 教务处、各系部（中心） | 2018 / 2019学年 |
| 5 | 听课巡课活动 | 监控办 | 2018 / 2019学年 |
| 6 | 课堂秩序专项治理活动 | 教务处、各系部 | 2018 / 2019学年 |
| 7 | 优秀顶岗实习成果评选 | 教务处、各系 | 2018 / 2019学年 |
| 8 | 顶岗实习管理专项检查 | 教务处 | 2018 / 2019学年 |
| 9 | 师德师风建设专项活动 | 人事处、教务处 | 2018 / 2019学年 |
| 10 | 教师教育能力培训 | 人事处 | 寒暑假期间 |
| 11 | 考风治理专项活动 | 教务处、各系部 | 每学期最后4周 |
| 12 | 优质课比赛 | 监控办、教务处 | 每学年1次 |
| 13 | 学风建设专题活动 | 学生处 | 2018 / 2019学年 |
| 14 | “青蓝工程”导师带徒工作 | 人事处、教务处 | 2018 / 2019学年 |
| 15 | 教学质量管理工作座谈会 | 监控办、教务处 | 每学期1次 |
| 16 | 教学质量提升年活动总结及表彰大会 | 活动办公室 | 2019年9月 |

河南水利与环境职业学院                     2018年5月10日印发